## Sheet1
UTP CICLO 3 - GRUPO 66
SUBGRUPO 4 AGENDY NAILS
Product Backlog
Sprint 0
Story ID | Story name | Status | Size | Sprint | Priority | Story Type | Comments | Additional Comments
ID01 | Registro Usuarios | Planned | 9 | 3 | 3
ID02 | Inicio de sesión de estilistas | Planned | 7 | 2 | 2 | Desarrollo | planeado para implementación | Sin Impacto
ID03 | Inicio de sesión de clientes | Planned | 7 | 2 | 2 | Desarrollo | Planeado para implementación | SIN Impacto
ID04 | Crear modulo de portafolio de servicios | Done | 6 | 1 | 1 | Desarrollo | Planeado para implementación | Sin Impacto
ID05 | Clasificar los servicios para categorizarlos (menus) | Planned | 5 | 3 | 3 | Desarrollo | Planeado para implementación | Sin Impacto
ID06 | Poder generar una agenda con espacios de turnos | Planned | 9 | 3 | 1 | Desarrollo | Planeado para implementación
ID07 | Modulo de consulta de mis clientes | Planned | 6 | 4 | 4 | Desarrollo | planeado para implementación
ID09 | Definir una sección de noticias | Done | 4 | 1 | 1
Note on B7: Once a Story ID is given to a story, do not change that number or reuse it even if you delete the story.
Note on D7: Use the following statuses: Planned (or empty) Ongoing Done Removed The sheet uses the above statuses in the formatting and calculation formulas.
Note on E7: Story Points or Ideal Days
Note on F7: Create a release plan by assigning stories to planned sprints. If there are more stories in the backlog than in the plan, leave the remaining stories unassigned to sprints.
Note on G7: You may assign priorities to the stories, but keep in mind that priority does not always equal implementation order.